Skarżysko-Kamienna, dnia 12.07.2012 r.

ZDP.272.11.2012

**Wszyscy zainteresowani**

**Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ**

**dot: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku od drogi nr 7 do Zagórza w Gminie Łączna”.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami oraz dokonuje zmiany treści SIWZ.

**Pytania wraz z odpowiedziami:**

W przedmiotowym postępowaniu w dniu 11.07.2012 r. wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie 1:**

1. SIWZ i umowa określa sztywno termin zakończenia realizacji. W § 4 ust. 3 umowy brak jest istotnych przesłanek co do możliwości jego zmiany w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy takich jak: nie zawinione przez Wykonawcę działanie organów administracji, brak niezbędnych decyzji, uzgodnień, błędy w dokumentacji projektowej. Prosimy o wprowadzenie do umowy w/w przyczyn jako przesłanek przedłużenia terminu wykonania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzenia do umowy w/w przyczyn jako przesłanek przedłużenia terminu wykonania umowy. Kwestię ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej regulują postanowienia umowy dotyczące zmian umowy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych koniecznych lub zamiennych.

**Pytanie 2:**

2. Umowa nie przewiduje kary umownej należnej Wykonawcy w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, podczas, gdy Zamawiający posiada takie prawo w stosunku do Wykonawcy.

Prosimy w oparciu o zasadę równości stron, o wprowadzenie analogicznej kary należnej Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wprowadzi do umowy powyższy zapis.

.

**Pytanie 3:**

Prosimy o potwierdzenie, że kara umowna na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1) lit.b) umowy dotyczy tylko wad istotnych- uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie potwierdza powyższego i nie zmienia postanowień § 18 ust. 1 pkt 1) lit.b) umowy.

**Pytanie 4:**

4. Przesłanką do odstąpienia od umowy na podstawie § 21 ust. 1 lit. e) jest niezgodne z umową lub nienależyte wykonywanie przez Wykonawcę swojego zobowiązania umownego. Prosimy o uzupełnienie zapisu w ten sposób by przesłanka ziściła się po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wprowadzi taki zapis.

**Pytanie 5:**

5. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest przedłożenie przez podwykonawców oświadczeń potwierdzających zapłatę należności z faktur obejmujących zakres danej faktury Wykonawcy. Prosimy o potwierdzenie, że podwykonawca będzie mógł pozostawić jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy kaucję zwrotną według określonego procentu z każdej faktury.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie potwierdza powyższego i pozostawia bez zmian zapisy dotyczące podwykonawcy.

**Zmiany treści SIWZ**

**I.** W projekcie umowy – załącznik nr 9 do SIWZ wprowadza się zmiany:

1. W § 14 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania przez strony protokółu odbioru końcowego robót”.

2. W § 18 ust. 1 dopisuje się pkt 2) w brzmieniu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1”.

3. W § 21 ust. 1 lit. e) otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne mimo uprzedniego skierowanego do niego pisemnego ostrzeżenia przez Zamawiającego”

W załączeniu – zmieniony projekt umowy.

**II**. Dokonuje się korekt w przedmiarach robót oraz kosztorysach ofertowych:

**1. Odcinek I** - Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku od drogi nr 7 do Zagórza

w Gminie Łączna (km od 0+510,00 do 0+810,00):

- w poz. 2.2. przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego wyraz „kamiennej” zastępuje się wyrazem „ z kruszywa”.

W załączeniu – poprawiony przedmiar robót (odcinek I) oraz poprawiony kosztorys ofertowy (odcinek I) jako obowiązujący do wypełnienia przez Wykonawców.

**2. Odcinek II** - Obręb skrzyżowania drogi powiatowej nr 0588T z drogą gminną i zakładową w kierunku kopalni Bukowa Góra:

- w poz. 6.7. kolumna „ilość” przedmiaru i kosztorysu ofertowego wpisuje się **„124”** (w zamieszczonych dokumentach pojawiły się rozbieżności)

W załączeniu – poprawiony przedmiar robót (odcinek II) oraz poprawiony kosztorys ofertowy (odcinek II) jako obowiązujący do wypełnienia przez Wykonawców.

Równocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.